## ผด6 งวดที่ 1
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | [12 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน | [12 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2559
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญาจำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือจำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
|  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / |  | วันที | /
|  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x
1 | เครื่องโทรสาร | - | - | - | - | 127/59 | 1 ม.ค. 59 | 8 ม.ค. 59 | - | 17800 | 1959-01-01 |  | 200
2 | เครื่องปรับอากาศ | - | - | - | - | 78/59 | 15 ธ.ค. 58 | 31 ธ.ค. 58 | - | 68400 | 1958-12-25 | / | 600
2 | ตู้เอกสาร | - | - | - | - | 131/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 22200 | 1959-02-09 | / | 600
3 | ตู้เอกสาร | - | - | - | - | 130/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 4000 | 1959-02-09 | / | 200
4 | เก้าอี้ | - | - | - | - | 129/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 3600 | 1959-02-09 | / | 400
5 | ตู้เอกสาร | - | - | - | - | 264/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 4000 | 1959-02-09 | / | 500
6 | เครื่องเสียงกลางแจ้ง | - | - | - | - | 181/59 | 22 มี.ค. 59 | 25 มี.ค. 59 | - | 6900 | 1959-03-24 | / | -
7 | เครื่องพิมพ์ | - | - | - | - | 148/59 | 16 ก.พ. 59 | 2 มี.ค. 59 | - | 7180 | 1959-03-01 | / | 120
8 | โต๊ะทำงาน | - | - | - | - | 128/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 4200 | 1959-02-09 | / | 300
9 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | - | - | - | - | 149/59 | 16 ก.พ. 59 | 2 มี.ค. 59 | - | 9720 | 1959-03-01 | / | 180
10 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | - | - | - | - | 149/59 | 16 ก.พ. 59 | 2 มี.ค. 59 | - | 45600 | 1959-03-01 | / | 400
11 | โครงการก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้าน | 1959-02-11 |  | 11 ก.พ.59 - | - | 17/2559 | 7 มี.ค. 59 | 5 มิ.ย. 59 | - | 639000 | - | / | - | อยู่ระหว่างดำเนิน
| หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ต.อิปัน |  |  | 23 ก.พ. 59 และ | [9 empty] | การก่อสร้าง
| อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | 25 ก.พ. 59 ที่
ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-24
12 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 1959-02-11 |  | 11 ก.พ.59 - | - | 16/2559 | 7 มี.ค. 59 | 5 มิ.ย. 59 | - | 601000 | - | / | - | อยู่ระหว่างดำเนิน
| หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  | 23 ก.พ. 59 และ | [9 empty] | การก่อสร้าง
| อิปัน ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน |  |  | 25 ก.พ. 59 ที่
| อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-24
13 | โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างด้านหน้าที่ | - | - | - | - | 15/2559 | 24 ธ.ค. 58 | 21 ก.พ. 58 | - | 407000 | 1959-02-19 | - | 700
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
14 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง | - | - | - | - | 5/2559 | 21 พ.ย. 58 | 19 ม.ค. 59 | / | 383500 | 1959-01-11 | / | 2500
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายสะพาน 1
ม.10 บ้านใหม่ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 4/2559 | 21 พ.ย. 58 | 19 ม.ค. 59 | - | 460800 | 1959-01-11 | / | 200
ซอยลุงหีต ม.9 บ้านบ่อพระ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 6/2559 | 21 พ.ย. 59 | 19 ม.ค. 59 | / | 460500 | 1959-01-15 | / | 500
ซอยอาภรณ์ ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1959-02-09 |  | 9 ก.พ.59 - |  | 18/2559 | 9 มี.ค. 59 | 22 เม.ย. 59 | / | 503000 | - | / | - | อยู่ระหว่างดำเนิน
| สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน |  |  | 16 ก.พ. 59 และ | [9 empty] | การก่อสร้าง
| ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | 18 ก.พ. 59 -
23 ก.พ. 59 ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-17
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 9/2559 | 21 พ.ย. 58 | 19 ม.ค. 59 | / | 111900 | 1958-12-30 | / | 100
สายวิภาวดี 2 หมู่ที่ 1 บ้านไสนา
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
19 | โครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1959-02-09 | / | 9 ก.พ.59 - | / | 19/2599 | 9 มี.ค. 59 | 7 พ.ค. 59 | / | 50400 | - | / | - | อยู่ระหว่างดำเนิน
| สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด |  |  | 16 ก.พ. 59 และ | [9 empty] | การก่อสร้าง
| ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | 18 ก.พ. 59 -
23 ก.พ. 59 ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-17
20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 7/2559 | 21 พ.ย. 59 | 19 ม.ค. 59 | / | 460900 | 1959-01-11 | / | 100
สายศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.11
บ้านควนใหม่ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 8/2559 | 21 พ.ย. 59 | 19 ม.ค. 59 | / | 460700 | 1959-01-11 | / | 300
สายโอภาส ม.2 บ้านโพธิ์บาย ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
22 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อม | - | - | - | - | 11/2559 | 24 พ.ย. 59 | 22 ม.ค. 59 | / | 308800 | 1958-12-24 | / | 200
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสาย
หานอุโบสถ ม.4 บ้านปลายสาย
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
23 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร | - | - | - | - | 10/2559 | 24 พ.ย. 58 | 22 ม.ค. 59 | / | 340800 | 1958-12-25 | / | 200
พร้อมยกระดับถนนสายบ้านอบต. ม.6
บ้านควนเจริญต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
24 | ตู้ลิ้นชักเหล็ก | - | - | - | - | 264/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | / | 4000 | 1959-02-09 | / | 500
25 | รถบรรทุก (ดีเซล) | 1959-03-29 | - | 29 มี.ค. 59 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ระหว่างดำเนิน
|  |  |  | 12 เมย. 59 | [9 empty] | การประกาศสอบ
|  |  |  | ที่อบต. | [9 empty] | ราคาซื้อ
1959-04-18
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
| ลงชื่อ |  |  | ลงชื่อ | [6 empty] | ลงชื่อ
| (นางเบญจรัตน์ สุขกาย) |  |  | (นางสาวณัฎฐวรรณ ชีตา) | [6 empty] | (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
| เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน |  |  | ผู้อำนวยการกองคลัง | [6 empty] | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล