## Sheet1
งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
งวดที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไตรมาสสามและสี่
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไปตาม | ไม่เป็นไป | หมายเหตุ
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | แผน (/) | ตามแผน
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน |  | ประกาศสอบ |  |  | เงินงบประ | เงินนอก |  | (/)
ที่ |  |  |  | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | ลงนามใน | การส่งมอบ | มาณ | งบประมาณ
|  |  |  | ใช้วิธี | ราคา | สัญญา | วัน/เดือน/ปี | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี
1 | สำนักปลัด | เครื่องโทรสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-01-01 | 1959-02-02 | 17800 |  | /
2 | สำนักปลัด | เครื่องปรับอากาศ | 1 | ตกลงราคา |  | 1958-12-15 | 1958-12-25 | 68400 |  | /
3 | สำนักปลัด | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 22200
4 | ป้องกัน | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 4000
5 | การศึกษา | เก้าอี้ | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 3600 |  | /
6 | การศึกษา | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 3900
7 | การศึกษา | เครื่องเล่นกลางแจ้ง
8 | การศึกษา | เครื่องเสียงกลางแจ้ง
9 | การศึกษา | เครื่องพิมพ์ | 1 | [6 empty] | /
10 | การศึกษา | โครงการติดตั้งรางระบายน้ำหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขรบ ม.5
บ้านไสขรบ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
11 | การศึกษา | โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมติดตั้งป้ายหิน
แกรนิตแกะสลักตัวหนังสือทองและซ่อม
แซมประตูรั้วเดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ม.5 บ้านไสรบ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
12 | การศึกษา | โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด
บริเวณประตู-หน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไสขรบ (อาคารหลังใหม่)
ม.5 บ้านไสรบ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
13 | โยธา | โต๊ะทำงาน
14 | โยธา | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
15 | โยธา | เครื่องคอมพิวเตอร์
16 | โยธา | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลอิปัน หมู่ที่ 1 ต.อิปัน
17 | โยธา | โครงการก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
18 | โยธา | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อิปัน ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
19 | โยธา | โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างด้านหน้าที่
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
20 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายสะพาน 1
ม.10 บ้านใหม่ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
21 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยลุงหีต ม.9 บ้านบ่อพระ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
22 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอาภรณ์ ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
23 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายกลาง ม.3
บ้านสายกลาง ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
24 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
25 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวิภาวดี 2 หมู่ที่ 1 บ้านไสนา
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
26 | โยธา | โครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
27 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.11
บ้านควนใหม่ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
28 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโรงเรียนบ้านยูงทอง ม. 2
บ้านโพธิ์บาย ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
29 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโอภาส ม.2 บ้านโพธิ์บาย ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
30 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์
ติกคอนกรีตสายควนนกหว้า ม.12
บ้านควนหว้า ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
31 | โยธา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อม
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสาย
หานอุโบสถ ม.4 บ้านปลายสาย
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
32 | โยธา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
พร้อมยกระดับถนนสายบ้านอบต. ม.6
|  | บ้านควนเจริญต.อิปัน อ.พระแสง | 1 | สอบราคา | 1958-06-08 | 1958-06-30 | 1958-07-21 | 785000 |  | /
จ.สุราษฎร์ธานี
33 | คลัง | ตู้เอกสาร
34 | คลัง | ตู้ลิ้นชักเหล็ก
35 | คลัง | รถบรรทุก (ดีเซล)
ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฎฐวรรณ ชีตา)
หัวหน้าส่วนการคลัง
หัวหน้าส่วนการคลัง
ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

## ผด6 งวดที่ 1
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | [12 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน | [12 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2559
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญาจำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือจำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
|  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / |  | วันที | /
|  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x
1 | เครื่องโทรสาร | - | - | - | - | 127/59 | 1 ม.ค. 59 | 8 ม.ค. 59 | - | 17800 | 1959-01-01 |  | 200
2 | เครื่องปรับอากาศ | - | - | - | - | 78/59 | 15 ธ.ค. 58 | 31 ธ.ค. 58 | - | 68400 | 1958-12-25 | / | 600
2 | ตู้เอกสาร | - | - | - | - | 131/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 22200 | 1959-02-09 | / | 600
3 | ตู้เอกสาร | - | - | - | - | 130/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 4000 | 1959-02-09 | / | 200
4 | เก้าอี้ | - | - | - | - | 129/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 3600 | 1959-02-09 | / | 400
5 | ตู้เอกสาร | - | - | - | - | 264/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 4000 | 1959-02-09 | / | 500
6 | เครื่องเสียงกลางแจ้ง | - | - | - | - | 181/59 | 22 มี.ค. 59 | 25 มี.ค. 59 | - | 6900 | 1959-03-24 | / | -
7 | เครื่องพิมพ์ | - | - | - | - | 148/59 | 16 ก.พ. 59 | 2 มี.ค. 59 | - | 7180 | 1959-03-01 | / | 120
8 | โต๊ะทำงาน | - | - | - | - | 128/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 4200 | 1959-02-09 | / | 300
9 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | - | - | - | - | 149/59 | 16 ก.พ. 59 | 2 มี.ค. 59 | - | 9720 | 1959-03-01 | / | 180
10 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | - | - | - | - | 149/59 | 16 ก.พ. 59 | 2 มี.ค. 59 | - | 45600 | 1959-03-01 | / | 400
11 | โครงการก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้าน | 1959-02-11 |  | 11 ก.พ.59 - | - | 17/2559 | 7 มี.ค. 59 | 5 มิ.ย. 59 | - | 639000 | - | / | - | อยู่ระหว่างดำเนิน
| หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ต.อิปัน |  |  | 23 ก.พ. 59 และ | [9 empty] | การก่อสร้าง
| อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | 25 ก.พ. 59 ที่
ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-24
12 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 1959-02-11 |  | 11 ก.พ.59 - | - | 16/2559 | 7 มี.ค. 59 | 5 มิ.ย. 59 | - | 601000 | - | / | - | อยู่ระหว่างดำเนิน
| หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  | 23 ก.พ. 59 และ | [9 empty] | การก่อสร้าง
| อิปัน ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน |  |  | 25 ก.พ. 59 ที่
| อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-24
13 | โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างด้านหน้าที่ | - | - | - | - | 15/2559 | 24 ธ.ค. 58 | 21 ก.พ. 58 | - | 407000 | 1959-02-19 | - | 700
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
14 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง | - | - | - | - | 5/2559 | 21 พ.ย. 58 | 19 ม.ค. 59 | / | 383500 | 1959-01-11 | / | 2500
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายสะพาน 1
ม.10 บ้านใหม่ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 4/2559 | 21 พ.ย. 58 | 19 ม.ค. 59 | - | 460800 | 1959-01-11 | / | 200
ซอยลุงหีต ม.9 บ้านบ่อพระ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 6/2559 | 21 พ.ย. 59 | 19 ม.ค. 59 | / | 460500 | 1959-01-15 | / | 500
ซอยอาภรณ์ ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1959-02-09 |  | 9 ก.พ.59 - |  | 18/2559 | 9 มี.ค. 59 | 22 เม.ย. 59 | / | 503000 | - | / | - | อยู่ระหว่างดำเนิน
| สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน |  |  | 16 ก.พ. 59 และ | [9 empty] | การก่อสร้าง
| ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | 18 ก.พ. 59 -
23 ก.พ. 59 ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-17
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 9/2559 | 21 พ.ย. 58 | 19 ม.ค. 59 | / | 111900 | 1958-12-30 | / | 100
สายวิภาวดี 2 หมู่ที่ 1 บ้านไสนา
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
19 | โครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1959-02-09 | / | 9 ก.พ.59 - | / | 19/2599 | 9 มี.ค. 59 | 7 พ.ค. 59 | / | 50400 | - | / | - | อยู่ระหว่างดำเนิน
| สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด |  |  | 16 ก.พ. 59 และ | [9 empty] | การก่อสร้าง
| ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | 18 ก.พ. 59 -
23 ก.พ. 59 ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-17
20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 7/2559 | 21 พ.ย. 59 | 19 ม.ค. 59 | / | 460900 | 1959-01-11 | / | 100
สายศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.11
บ้านควนใหม่ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 8/2559 | 21 พ.ย. 59 | 19 ม.ค. 59 | / | 460700 | 1959-01-11 | / | 300
สายโอภาส ม.2 บ้านโพธิ์บาย ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
22 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อม | - | - | - | - | 11/2559 | 24 พ.ย. 59 | 22 ม.ค. 59 | / | 308800 | 1958-12-24 | / | 200
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสาย
หานอุโบสถ ม.4 บ้านปลายสาย
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
23 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร | - | - | - | - | 10/2559 | 24 พ.ย. 58 | 22 ม.ค. 59 | / | 340800 | 1958-12-25 | / | 200
พร้อมยกระดับถนนสายบ้านอบต. ม.6
บ้านควนเจริญต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
24 | ตู้ลิ้นชักเหล็ก | - | - | - | - | 264/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | / | 4000 | 1959-02-09 | / | 500
25 | รถบรรทุก (ดีเซล) | 1959-03-29 | - | 29 มี.ค. 59 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ระหว่างดำเนิน
|  |  |  | 12 เมย. 59 | [9 empty] | การประกาศสอบ
|  |  |  | ที่อบต. | [9 empty] | ราคาซื้อ
1959-04-18
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
| ลงชื่อ |  |  | ลงชื่อ | [6 empty] | ลงชื่อ
| (นางเบญจรัตน์ สุขกาย) |  |  | (นางสาวณัฎฐวรรณ ชีตา) | [6 empty] | (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
| เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน |  |  | ผู้อำนวยการกองคลัง | [6 empty] | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

## ผด6 งวด 2
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | [12 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน | [12 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญาจำนวน (บาท) | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือจำนวน (บาท) | สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
|  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / |  | วันที | /
|  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x
1 | เครื่องโทรสาร | - | - | - | - | 127/59 | 1 ม.ค. 59 | 8 ม.ค. 59 | - | 17800 | 1959-01-01 |  | 200
2 | เครื่องปรับอากาศ | - | - | - | - | 78/59 | 15 ธ.ค. 58 | 31 ธ.ค. 58 | - | 68400 | 1958-12-25 | / | 600
2 | ตู้เอกสาร | - | - | - | - | 131/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 22200 | 1959-02-09 | / | 600
3 | ตู้เอกสาร | - | - | - | - | 130/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 4000 | 1959-02-09 | / | 200
4 | เก้าอี้ | - | - | - | - | 129/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 3600 | 1959-02-09 | / | 400
5 | ตู้เอกสาร | - | - | - | - | 264/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 4000 | 1959-02-09 | / | 500
6 | เครื่องเสียงกลางแจ้ง | - | - | - | - | 181/59 | 22 มี.ค. 59 | 25 มี.ค. 59 | - | 6900 | 1959-03-24 | / | -
7 | เครื่องพิมพ์ | - | - | - | - | 148/59 | 16 ก.พ. 59 | 2 มี.ค. 59 | - | 7180 | 1959-03-01 | / | 120
8 | โต๊ะทำงาน | - | - | - | - | 128/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | - | 4200 | 1959-02-09 | / | 300
9 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | - | - | - | - | 149/59 | 16 ก.พ. 59 | 2 มี.ค. 59 | - | 9720 | 1959-03-01 | / | 180
10 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | - | - | - | - | 149/59 | 16 ก.พ. 59 | 2 มี.ค. 59 | - | 45600 | 1959-03-01 | / | 400
| เครื่องเล่นกลางแจ้ง | - | - | - | - | 244/59 | 10 มิ.ย. 59 | 17 มิ.ย. 59 | - | 70000 | 1959-06-23 | / | 15000
11 | โครงการก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้าน | 1959-02-11 |  | 11 ก.พ.59 - | - | 17/2559 | 7 มี.ค. 59 | 5 มิ.ย. 59 | - | 633232.07 | 1959-06-06 | / | 117767.93 | ตัดลดงบประมาณ
| หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ต.อิปัน |  |  | 23 ก.พ. 59 และ
| อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | 25 ก.พ. 59 ที่
ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-24
12 | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 1959-02-11 |  | 11 ก.พ.59 - | - | 16/2559 | 7 มี.ค. 59 | 5 มิ.ย. 59 | - | 601000 | 1959-05-25 | / | 142000
| หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  | 23 ก.พ. 59 และ
| อิปัน ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน |  |  | 25 ก.พ. 59 ที่
| อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-24
13 | โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างด้านหน้าที่ | - | - | - | - | 15/2559 | 24 ธ.ค. 58 | 21 ก.พ. 58 | - | 407000 | 1959-02-19 | - | 700
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
14 | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง | - | - | - | - | 5/2559 | 21 พ.ย. 58 | 19 ม.ค. 59 | / | 383500 | 1959-01-11 | / | 2500
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายสะพาน 1
ม.10 บ้านใหม่ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 4/2559 | 21 พ.ย. 58 | 19 ม.ค. 59 | - | 460800 | 1959-01-11 | / | 200
ซอยลุงหีต ม.9 บ้านบ่อพระ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 6/2559 | 21 พ.ย. 59 | 19 ม.ค. 59 | / | 460500 | 1959-01-15 | / | 500
ซอยอาภรณ์ ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1959-02-09 |  | 9 ก.พ.59 - |  | 18/2559 | 9 มี.ค. 59 | 22 เม.ย. 59 | / | 503000 | 1959-05-04 | / | 4000
| สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน |  |  | 16 ก.พ. 59 และ
| ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | 18 ก.พ. 59 -
23 ก.พ. 59 ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-17
18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 9/2559 | 21 พ.ย. 58 | 19 ม.ค. 59 | / | 111900 | 1958-12-30 | / | 100
สายวิภาวดี 2 หมู่ที่ 1 บ้านไสนา
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
19 | โครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1959-02-09 | / | 9 ก.พ.59 - | / | 19/2599 | 9 มี.ค. 59 | 7 พ.ค. 59 | / | 50400 | 4 พ.ค. 59 | / | 73000
| สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด |  |  | 16 ก.พ. 59 และ
| ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี |  |  | 18 ก.พ. 59 -
23 ก.พ. 59 ที่อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1959-02-17
20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 7/2559 | 21 พ.ย. 59 | 19 ม.ค. 59 | / | 460900 | 1959-01-11 | / | 100
สายศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.11
บ้านควนใหม่ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
21 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - | - | - | - | 8/2559 | 21 พ.ย. 59 | 19 ม.ค. 59 | / | 460700 | 1959-01-11 | / | 300
สายโอภาส ม.2 บ้านโพธิ์บาย ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
22 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อม | - | - | - | - | 11/2559 | 24 พ.ย. 59 | 22 ม.ค. 59 | / | 308800 | 1958-12-24 | / | 200
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสาย
หานอุโบสถ ม.4 บ้านปลายสาย
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
23 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร | - | - | - | - | 10/2559 | 24 พ.ย. 58 | 22 ม.ค. 59 | / | 340800 | 1958-12-25 | / | 200
พร้อมยกระดับถนนสายบ้านอบต. ม.6
บ้านควนเจริญต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
24 | ตู้ลิ้นชักเหล็ก | - | - | - | - | 264/59 | 2 ก.พ. 59 | 9 ก.พ. 59 | / | 4000 | 1959-02-09 | / | 500
25 | รถบรรทุก (ดีเซล) | 1959-03-29 | - | 29 มี.ค. 59 - | - | 211/59 | 1959-04-27 | 1959-05-27 | / | 740000 | 1959-05-12 | / | 47000
12 เมย. 59
ที่อบต.
1959-04-18
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
26 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ | 1959-06-20 | / | 20 มิ.ย. 59 - | - | 294/59 | 2 ส.ค. 59 | 7 ต.ค. 59 | / | 565000 | - | / | 1300
| ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ 1 |  |  | 1959-07-01
| ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | ที่อบต.
1959-07-04
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม | 1959-04-19 | / | 19 เม.ย. 59 - |  | 564/59 | 16 พ.ค. 59 | 14 ส.ค. 59 |  | 929000 | 1959-06-26 | / | 4000
| ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน |  |  | 1959-05-02
| สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน |  |  | ที่อบต.
| อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | 1959-05-03
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
28 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอน | 1959-06-20 | / | 20 มิ.ย. 59 - | - | 300/59 | 8 ส.ค. 59 | 27 ก.ย. 59 |  | 560000 | - | / | 64000
| กรีตถนนสายควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควน |  |  | 1959-07-01
| นกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง |  |  | ที่อบต.
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | 1959-07-04
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
29 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบาย | - |  | - | - | 187/59 | 28 มี.ค. 59 | 12 พ.ค. 59 | / | 437000 | 1959-05-04 | / | 500
น้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสายหานอุโบสถ หมูที่ 4,7
ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1959-05-11 | / | 11 พ.ค. 59 - | / | 241/59 | 9 มิ.ย. 59 | 24 ก.ค. 59 | / | 357500 | 1959-08-28 |  | 220500
| หน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ-คลองเหียน หมู่ที่ 5 |  |  | 1959-05-25
| บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 |  |  | ที่อบต.
| เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  | 1959-05-26
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
31 | โครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1959-05-25 | / | 25 พ.ค. 59 - | / | 267/59 | 29 มิ.ย. 59 | 17 ก.ย. 59 | / | 1945000 | 1959-08-11 |  | 6000
เกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน กว้าง
4 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร
32 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1959-05-11 | / | 11 พ.ค. 59 - | / | 237/59 | 7 มิ.ย. 59 | 22 ก.ค. 59 | / | 331000 | 1959-08-10 | / | 247000
| ซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน |  |  | 1959-05-25
| กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา |  |  | ที่อบต.
| 0.15 เมตร |  |  | 1959-05-26
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
33 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 | 1959-05-03 |  | 3 พ.ค. 59 - | / | 238/59 | 7 มิ.ย. 59 | 21 ส.ค. 59 | / | 519500 | 1959-09-12 | / | 2400
| บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง |  |  | 1959-05-19
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  |  | ที่อบต.
1959-05-23
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
34 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | - |  | - |  | 246/59 | 14 มิ.ย. 59 | 29 ก.ค. 59 | / | 462000 | 1959-07-05 | / | 1000
ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา กว้าง
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1959-07-13 | / | 1959-08-03 | / | 324/59 | 23 ส.ค. 59 | 22 ต.ค. 59 | / | 408000 | - | / | 307000
หน้าโรงเรียนบ้านยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์
บ้าย ตำบลอิปัน กว้าง 5 เมตร ยาว 250
เมตร หนา 0.15 เมตร
36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | - |  | - |  | 271/59 | 12 ก.ค. 59 | 26 ส.ค. 59 |  | 461000 | 1959-08-11 |  | 2000
โอภาส หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน กว้าง
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1959-07-27 | / | 27 ก.ค. 59 - | / | 324/59 | 31 ส.ค. 59 | 15 ต.ค. 59 |  | 370000 | - |  | 257000
| ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ |  |  | 1959-08-09
| ตำบลอิปัน กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร |  |  | ที่อบต.
| หนา 0.15 เมตร |  |  | 1959-08-10
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
38 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1959-07-27 | / | 27 ก.ค. 59 - | / | 340/59 | 31 ส.ค. 59 | 15 ต.ค. 59 |  | 343000 | - |  | 235000
| ศรีธารา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน |  |  | 1959-08-09
| กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  | ที่อบต.
1959-08-10
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1959-07-27 | / | 27 ก.ค. 59 - | / | 341/59 | 31 ส.ค. 59 | 15 ต.ค. 59 | / | 343000 | - |  | 235000
| ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ |  |  | 1959-08-09
| ตำบลอิปัน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร |  |  | ที่อบต.
| หนา 0.15 เมตร |  |  | 1959-08-10
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
40 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1959-07-01 | / | 1 ก.ค. 59 - | / | 297/59 | 4 ส.ค. 59 | 18 ก.ย. 59 | / | 574000 | 1959-09-14 | / | 4000
| วิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน |  |  | 1959-07-15
| กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  | ที่อบต.
1959-07-21
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
41 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1959-07-01 | / | 1 ก.ค. 59 - | / | 299/59 | 5 ส.ค. 59 | 19 ก.ย. 59 | / | 598000 | 1959-09-09 | / | 3000
| ซอยตาเซ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน |  |  | 1959-07-15
| กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร |  |  | ที่อบต.
1959-07-21
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1959-07-13 | / | 1959-08-03 | / | 232/59 | 23 ส.ค. 59 | 22 ต.ค. 59 | / | 917000 | - |  | 667000
หน้าโรงเรียนบ้านยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์
บ้าย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
43 | โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดบริเวณ | - |  | - |  | 293/59 | 29 ก.ค. 59 | 12 ก.ย. 59 |  | 92150 | 1959-09-12 | / | 19850
ประตู-หน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไสขรบ (อาคารหลังใหม่) หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ
ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
44 | เครื่องเล่นกลางแจ้ง | - |  | - |  | 244/59 | 10 มิ.ย. 59 | 17 มิ.ย. 59 |  | 70000 | 1959-06-23 | / | 15000
| ลงชื่อ |  |  | ลงชื่อ | [6 empty] | ลงชื่อ
| (นางเบญจรัตน์ สุขกาย) |  |  | (นางสาวณัฎฐวรรณ ชีตา) | [6 empty] | (นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
| เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน |  |  | ผู้อำนวยการกองคลัง | [6 empty] | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล