## รายงานตาม คตง 1,2
งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
งวดที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2559
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไปตาม | ไม่เป็นไป | หมายเหตุ
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | แผน (/) | ตามแผน
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน |  | ประกาศสอบ |  |  | เงินงบประ | เงินนอก |  | (/)
ที่ |  |  |  | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | ลงนามใน | การส่งมอบ | มาณ | งบประมาณ
|  |  |  | ใช้วิธี | ราคา | สัญญา | วัน/เดือน/ปี | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี
1 | สำนักปลัด | เครื่องโทรสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-01-01 | 1959-02-02 | 17800 |  | /
2 | สำนักปลัด | เครื่องปรับอากาศ | 1 | ตกลงราคา |  | 1958-12-15 | 1958-12-25 | 68400 |  | /
3 | สำนักปลัด | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 22200 |  | /
4 | ป้องกัน | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 4000 |  | /
5 | การศึกษา | เก้าอี้ | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 3600 |  | /
6 | การศึกษา | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 3900 |  | /
7 | การศึกษา | เครื่องพิมพ์ | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-16 | 1959-03-01 | 7180 |  | /
8 | โยธา | โต๊ะทำงาน | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 4200 |  | /
9 | โยธา | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-16 | 1959-03-01 | 9720 |  | /
10 | โยธา | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-16 | 1959-03-01 | 9720 |  | /
11 | โยธา | โครงการก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้าน | 1 | สอบราคา | 11 ก.พ. 59 - | 1959-03-07 | - | - |  | /
|  | หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ต.อิปัน |  |  | 1959-02-25
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
12 | โยธา | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 1 | สอบราคา | 11 ก.พ. 59 - | 1959-03-07 | - | - |  | /
|  | หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  | 1959-02-25
อิปัน ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
13 | โยธา | โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างด้านหน้าที่ | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-01-12 | 1959-02-19 | 407000 |  | /
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
14 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-11 | 383500 |  | /
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายสะพาน 1
ม.10 บ้านใหม่ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
15 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-11 | 460800 |  | /
ซอยลุงหีต ม.9 บ้านบ่อพระ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
16 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-15 | 460500 |  | /
ซอยอาภรณ์ ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
17 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | สอบราคา | 9 ก.พ. 59 - | 1959-03-08 | - | - |  | /
|  | สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน |  |  | 1959-02-23
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
18 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1958-12-30 | 111900 |  | /
สายวิภาวดี 2 หมู่ที่ 1 บ้านไสนา
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
19 | โยธา | โครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | สอบราคา | 9 ก.พ. 59 - | 1959-03-14 | - | - |  | /
|  | สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด |  |  | 1959-02-23
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
20 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-11 | 460900 |  | /
สายศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.11
บ้านควนใหม่ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
21 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-11-14 | 1959-01-11 | 460700 |  | /
สายโอภาส ม.2 บ้านโพธิ์บาย ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
22 | โยธา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อม | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1958-12-24 | 308800 |  | /
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสาย
หานอุโบสถ ม.4 บ้านปลายสาย
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
23 | โยธา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1958-12-25 | 340800 |  | /
พร้อมยกระดับถนนสายบ้านอบต. ม.6
บ้านควนเจริญต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
24 | คลัง | ตู้ลิ้นชักเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 4000 |  | /
25 | คลัง | รถบรรทุก (ดีเซล) | 1 | สอบราคา | 29 มี.ค. 59 - | - | - | - |  | /
1959-04-12
ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฎฐวรรณ ชีตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

## งวดที่ 3
งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
งวดที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไปตาม | ไม่เป็นไป | หมายเหตุ
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | แผน (/) | ตามแผน
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน |  | ประกาศสอบ |  |  | เงินงบประ | เงินนอก |  | (/)
ที่ |  |  |  | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | ลงนามใน | การส่งมอบ | มาณ | งบประมาณ
|  |  |  | ใช้วิธี | ราคา | สัญญา | วัน/เดือน/ปี | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี
1 | สำนักปลัด | เครื่องโทรสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-01-01 | 1959-02-02 | 17800 |  | /
2 | สำนักปลัด | เครื่องปรับอากาศ | 1 | ตกลงราคา |  | 1958-12-15 | 1958-12-25 | 68400 |  | /
3 | สำนักปลัด | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 22200 |  | /
4 | ป้องกัน | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 4000 |  | /
5 | การศึกษา | เก้าอี้ | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 3600 |  | /
6 | การศึกษา | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 3900 |  | /
7 | การศึกษา | เครื่องพิมพ์ | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-16 | 1959-03-01 | 7180 |  | /
8 | โยธา | โต๊ะทำงาน | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 4200 |  | /
9 | โยธา | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-16 | 1959-03-01 | 9720 |  | /
10 | โยธา | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-16 | 1959-03-01 | 9720 |  | /
11 | โยธา | โครงการก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้าน | 1 | สอบราคา | 11 ก.พ. 59 - | 1959-03-07 | 1959-05-31 | 633232.07 |  | /
|  | หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ต.อิปัน |  |  | 1959-02-25
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
12 | โยธา | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 1 | สอบราคา | 11 ก.พ. 59 - | 1959-03-07 | 1959-05-19 | 601000 |  | /
|  | หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  | 1959-02-25
อิปัน ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
13 | โยธา | โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างด้านหน้าที่ | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-01-12 | 1959-02-19 | 407000 |  | /
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
14 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-11 | 383500 |  | /
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายสะพาน 1
ม.10 บ้านใหม่ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
15 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-11 | 460800 |  | /
ซอยลุงหีต ม.9 บ้านบ่อพระ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
16 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-15 | 460500 |  | /
ซอยอาภรณ์ ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
17 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | สอบราคา | 9 ก.พ. 59 - | 1959-03-08 | 1959-04-29 | 503000 |  | /
|  | สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน |  |  | 1959-02-23
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
18 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1958-12-30 | 111900 |  | /
สายวิภาวดี 2 หมู่ที่ 1 บ้านไสนา
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
19 | โยธา | โครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | สอบราคา | 9 ก.พ. 59 - | 1959-03-14 | 1959-09-12 | 504000 |  | /
|  | สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด |  |  | 1959-02-23
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
20 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-11 | 460900 |  | /
สายศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.11
บ้านควนใหม่ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
21 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-11-14 | 1959-01-11 | 460700 |  | /
สายโอภาส ม.2 บ้านโพธิ์บาย ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
22 | โยธา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อม | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1958-12-24 | 308800 |  | /
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสาย
หานอุโบสถ ม.4 บ้านปลายสาย
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
23 | โยธา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1958-12-25 | 340800 |  | /
พร้อมยกระดับถนนสายบ้านอบต. ม.6
บ้านควนเจริญ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
24 | คลัง | ตู้ลิ้นชักเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 4000 |  | /
25 | คลัง | รถบรรทุก (ดีเซล) | 1 | สอบราคา | 29 มี.ค. 59 - | 1959-04-27 | 1959-05-04 | 740000 |  | /
1959-04-12
26 | โยธา | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ | 1 | สอบราคา | 20 มิ.ย. 59 - | - | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ 1 |  |  | 1959-07-01 | [6 empty] | ประกาศสอบ
|  | ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | [9 empty] | ราคาจ้าง
27 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม | 1 | สอบราคา | 19 เม.ย. 59 - | 1959-05-16 | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน |  |  | 1959-05-02 | [6 empty] | ก่อสร้าง
สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอน | 1 | สอบราคา | 20 มิ.ย. 59 - | - | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | กรีตถนนสายควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควน |  |  | 1959-07-01 | [6 empty] | ประกาศสอบ
|  | นกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง | [9 empty] | ราคาจ้าง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 | โยธา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบาย | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-03-28 | 1959-05-03 | 437000 |  | /
น้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสายหานอุโบสถ หมูที่ 4,7
ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 11 พ.ค. 59 - | 1959-06-09 | - | - |  | / |  | ดำเนินการ
|  | หน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ-คลองเหียน หมู่ที่ 5 |  |  | 1959-05-25 | [6 empty] | ก่อสร้าง
บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน กว้าง 5 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15 เมตร
31 | โยธา | โครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 25 พ.ค. 59 - | 1959-06-29 | - | - |  | / |  | ดำเนินการ
|  | เกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน กว้าง |  |  | 1959-06-07 | [6 empty] | ก่อสร้าง
4 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร
32 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 11 พ.ค. 59 - | 1959-06-07 | - | - |  | / |  | ดำเนินการ
|  | ซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน |  |  | 1959-05-25 | [6 empty] | ก่อสร้าง
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร
33 | โยธา | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 | 1 | สอบราคา | 3 พ.ค. 59 - | 1959-06-07 | - | - |  | / |  | ดำเนินการ
|  | บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง |  |  | 1959-05-19 | [6 empty] | ก่อสร้าง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
34 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-06-14 | - | - |  | / |  | ดำเนินการ
|  | ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา กว้าง | [9 empty] | ก่อสร้าง
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
35 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | ประกวดราคา | 25 พ.ค. 59 - | - | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | หน้าโรงเรียนบ้านยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ |  | จ้างด้วยวิธีการ | 1959-06-07 | [6 empty] | ประกาศ
|  | บ้าย ตำบลอิปัน กว้าง 5 เมตร ยาว 250 |  | ทางอิเล็กทรอ | [7 empty] | ประกวดรา
|  | เมตร หนา 0.15 เมตร |  | นิกส์ | [7 empty] | คาจ้างด้วย
วิธีการทางอิ
35 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | ประกวดราคา | 25 พ.ค. 59 - | - | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | หน้าโรงเรียนบ้านยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ |  | จ้างด้วยวิธีการ | 1959-06-07 | [6 empty] | ประกาศ
|  | บ้าย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | ทางอิเล็กทรอนิกส์ | [7 empty] | ประกวดรา
36 | การศึกษา | เครื่องเล่นกลางแจ้ง | 1 | - | - | 1959-06-17 | 1959-06-23 | 70000 |  | /
ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฎฐวรรณ ชีตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน

## งวดที่ 4
งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)
งวดที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน)
งวดที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559
| แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | การเบิกจ่าย |  | เป็นไปตาม | ไม่เป็นไป | หมายเหตุ
|  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | [7 empty] | แผน (/) | ตามแผน
ลำดับ | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน |  | ประกาศสอบ |  |  | เงินงบประ | เงินนอก |  | (/)
ที่ |  |  |  | จัดหาโดย | ราคา/ประกวด | ลงนามใน | การส่งมอบ | มาณ | งบประมาณ
|  |  |  | ใช้วิธี | ราคา | สัญญา | วัน/เดือน/ปี | (ล้านบาท) | หรือเงินสมทบ
[5 empty] | วัน/เดือน/ปี | วัน/เดือน/ปี
1 | สำนักปลัด | เครื่องโทรสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-01-01 | 1959-02-02 | 17800 |  | /
2 | สำนักปลัด | เครื่องปรับอากาศ | 1 | ตกลงราคา |  | 1958-12-15 | 1958-12-25 | 68400 |  | /
3 | สำนักปลัด | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 22200 |  | /
4 | ป้องกัน | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 4000 |  | /
5 | การศึกษา | เก้าอี้ | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 3600 |  | /
6 | การศึกษา | ตู้เอกสาร | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 3900 |  | /
7 | การศึกษา | เครื่องพิมพ์ | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-16 | 1959-03-01 | 7180 |  | /
8 | โยธา | โต๊ะทำงาน | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 4200 |  | /
9 | โยธา | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-16 | 1959-03-01 | 9720 |  | /
10 | โยธา | เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 | ตกลงราคา |  | 1959-02-16 | 1959-03-01 | 9720 |  | /
11 | โยธา | โครงการก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้าน | 1 | สอบราคา | 11 ก.พ. 59 - | 1959-03-07 | 1959-05-31 | 633232.07 |  | /
|  | หมู่ที่ 4 บ้านปลายสาย ต.อิปัน |  |  | 1959-02-25
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
12 | โยธา | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ | 1 | สอบราคา | 11 ก.พ. 59 - | 1959-03-07 | 1959-05-19 | 601000 |  | /
|  | หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  | 1959-02-25
อิปัน ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
13 | โยธา | โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างด้านหน้าที่ | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-01-12 | 1959-02-19 | 407000 |  | /
ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
14 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวาง | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-11 | 383500 |  | /
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายสะพาน 1
ม.10 บ้านใหม่ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
15 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-11 | 460800 |  | /
ซอยลุงหีต ม.9 บ้านบ่อพระ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
16 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-15 | 460500 |  | /
ซอยอาภรณ์ ม.1 บ้านไสนา ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
17 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | สอบราคา | 9 ก.พ. 59 - | 1959-03-08 | 1959-04-29 | 503000 |  | /
|  | สายเกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน |  |  | 1959-02-23
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
18 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1958-12-30 | 111900 |  | /
สายวิภาวดี 2 หมู่ที่ 1 บ้านไสนา
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
19 | โยธา | โครงกรก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | สอบราคา | 9 ก.พ. 59 - | 1959-03-14 | 1959-09-12 | 504000 |  | /
|  | สายวิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด |  |  | 1959-02-23
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
20 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1959-01-11 | 460900 |  | /
สายศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.11
บ้านควนใหม่ ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
21 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-11-14 | 1959-01-11 | 460700 |  | /
สายโอภาส ม.2 บ้านโพธิ์บาย ต.อิปัน
อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
22 | โยธา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อม | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1958-12-24 | 308800 |  | /
วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสาย
หานอุโบสถ ม.4 บ้านปลายสาย
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
23 | โยธา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร | 1 | ตกลงราคา | - | 1958-11-14 | 1958-12-25 | 340800 |  | /
พร้อมยกระดับถนนสายบ้านอบต. ม.6
บ้านควนเจริญ ต.อิปัน อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี
24 | คลัง | ตู้ลิ้นชักเหล็ก | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-02-02 | 1959-02-09 | 4000 |  | /
25 | คลัง | รถบรรทุก (ดีเซล) | 1 | สอบราคา | 29 มี.ค. 59 - | 1959-04-27 | 1959-05-04 | 740000 |  | /
1959-04-12
26 | โยธา | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ | 1 | สอบราคา | 20 มิ.ย. 59 - | 1959-08-01 | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน หมู่ที่ 1 |  |  | 1959-07-01 | [6 empty] | ก่อสร้ง
ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
27 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม | 1 | สอบราคา | 19 เม.ย. 59 - | 1959-05-16 | 1959-06-24 | 929000 |  | /
|  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน |  |  | 1959-05-02
สายกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอน | 1 | สอบราคา | 20 มิ.ย. 59 - | 1959-08-08 | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | กรีตถนนสายควนนกหว้า หมู่ที่ 12 บ้านควน |  |  | 1959-07-01 | [6 empty] | ก่อสร้าง
นกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 | โยธา | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมวางท่อระบาย | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-03-28 | 1959-05-03 | 437000 |  | /
น้ำ ค.ส.ล. ถนนหินผุสายหานอุโบสถ หมูที่ 4,7
ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 11 พ.ค. 59 - | 1959-06-09 | 1959-08-22 | 357500 |  | /
|  | หน้าโรงเรียนบ้านไสขรบ-คลองเหียน หมู่ที่ 5 |  |  | 1959-05-25
บ้านไสขรบ ตำบลอิปัน กว้าง 5 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15 เมตร
31 | โยธา | โครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 25 พ.ค. 59 - | 1959-06-29 | 1959-08-11 | 1945000 |  | /
|  | เกษตรตาปี หมู่ที่ 7 บ้านนูน ตำบลอิปัน กว้าง |  |  | 1959-06-07
4 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.15 เมตร
32 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 11 พ.ค. 59 - | 1959-06-07 | 1959-08-10 | 331000 |  | /
|  | ซอยลงเขื่อน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ตำบลอิปัน |  |  | 1959-05-25
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร
33 | โยธา | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 | 1 | สอบราคา | 3 พ.ค. 59 - | 1959-06-07 | 1959-09-12 | 519500 |  | /
|  | บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง |  |  | 1959-05-19
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
34 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-06-14 | 1959-08-05 | 462000 |  | /
ซอยบ้านเกราะ หมู่ที่ 1 บ้านไสนา กว้าง
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
35 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | ประกวดราคา | 25 พ.ค. 59 - | 1959-08-23 | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | หน้าโรงเรียนบ้านยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ |  | จ้างด้วยวิธีการ | 1959-06-07 | [6 empty] | ก่อสร้าง
|  | บ้าย ตำบลอิปัน กว้าง 5 เมตร ยาว 250 |  | ทางอิเล็กทรอ
|  | เมตร หนา 0.15 เมตร |  | นิกส์
36 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-07-12 | 1959-08-11 | 461000 |  | /
โอภาส หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน กว้าง
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
37 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 27 ก.ค. 59 - | 1959-08-31 | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านควนใหม่ |  |  | 1959-08-09 | [6 empty] | ก่อสร้าง
ตำบลอิปัน กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร
หนา 0.15 เมตร
38 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 27 ก.ค. 59 - | 1959-08-31 | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | ศรีธารา หมู่ที่ 3 บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน |  |  | 1959-08-09 | [6 empty] | ก่อสร้าง
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
39 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 27 ก.ค. 59 - | 1959-08-31 | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านควนเจริญ |  |  | 1959-08-09 | [6 empty] | ก่อสร้าง
ตำบลอิปัน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร
40 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 1 ก.ค. 59 - | 1959-08-04 | 1959-09-14 | 574000 |  | /
|  | วิภาวดี หมู่ที่ 8 บ้านบางหยด ตำบลอิปัน |  |  | 1959-07-15
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
41 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | สอบราคา | 1 ก.ค. 59 - | 1959-08-05 | 1959-09-09 | 598000 |  | /
|  | ซอยตาเซ้ง หมู่ที่ 9 บ้านบ่อพระ ตำบลอิปัน |  |  | 1959-07-15
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
42 | โยธา | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 1 | ประกวดราคา | 25 พ.ค. 59 - | 1959-08-23 | - | - |  | / |  | อยู่ระหว่าง
|  | หน้าโรงเรียนบ้านยูงทอง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ |  | จ้างด้วยวิธีการ | 1959-06-07 | [6 empty] | ก่อสร้าง
|  | บ้าย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี |  | ทางอิเล็กทรอ
นิกส์
43 | การศึกษา | โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวดบริเวณ | 1 | ตกลงราคา | - | 1959-07-29 |  | 92150 |  | /
ประตู-หน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ไสขรบ (อาคารหลังใหม่) หมู่ที่ 5 บ้านไสขรบ
ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
44 | การศึกษา | เครื่องเล่นกลางแจ้ง | 1 | - | - | 1959-06-17 | 1959-06-23 | 70000 |  | /
ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฎฐวรรณ ชีตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน